## Sheet1
tahapan_persiapan | tgl_awal | tgl_akhir
Perencanaan Program dan Anggaran | 2017-09-27 | 2017-09-27
Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) | 2017-09-27 | 2017-09-27
Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan | 2018-05-31 | 2018-05-31
Sosialisasi kepada Masyarakat | 2017-06-14 | 2018-06-23
Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS | 2017-06-14 | 2018-06-26
Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | 2017-10-12 | 2018-06-03
Pemantauan Pemiliham | 2017-10-12 | 2018-06-11
Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) | 2017-11-24 | 2017-12-30
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih | 2017-12-30 | 2018-06-27
tahapan_penyelenggaraan | tgl_awal | tgl_akhir
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan | 2017-07-31 | 2018-01-03
Pendaftaran Pasangan Calon | 2018-01-08 | 2018-01-10
Masa Kampanye | 2018-02-15 | 2018-07-23
Laporan Audit dan Dana Kampanye | 2018-02-14 | 2018-07-13
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 2018-03-17 | 2018-06-26
Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS | 2018-06-27 | 2018-06-27
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | 2018-06-27 | 2018-07-09